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Deltagere
Arbejdsgruppen:
Anette Boye Koch (VIA), Torben Næsby (UCN), Helle Krogh Hansen (UCC), Pia Beier Lund (UCSJ), Marianne Bech Larsen (UCSyd), Helle Kildevang (UCC), Karen Randlev Reitz (VIA) og Trine Sumborg (VIA – projektleder)

Styregruppen:
Anne Kjær Olsen (UCC), Margit Nygård Mikkelsen (UCSJ), Peter Møller Pedersen (VIA)
Afbud
Poul Erik Philipsen (VIA/EVU), Agnete Kramme (UCL)

Dagsorden
1.	Velkomst og baggrund for projektet v. Peter Møller Pedersen
2.	Projektets organisering og forankring v. Peter Møller Pedersen
3.	Ansøgningen – herunder projektets nærmere indhold v. Trine Sumborg
4.	Budget v. Trine Sumborg
5.	Møde i arbejdsgruppen i Middelfart – mødet d. 31/1-2017 – hvordan kommer arbejdet godt i gang
6.	Fremtidige møder i arbejdsgruppen – møderække for 2017
7.	Evt.

	Punkt 
	[bookmark: _Toc471887070]Velkomst og baggrund for projektet v. Peter Møller Pedersen

	Sagsansvarlig:
Peter Møller Pedersen
	
	


Bilag
Ingen
Sagsfremstilling
I slutningen af februar 2017 skal der indsendes formel ansøgning til Styrelsen for videregående uddannelser vedr. et sektorprojekt, der skal understøtte viden, uddannelse og kompetenceudvikling inden for dagtilbudsområdet, herunder understøttelse af mulig ny pædagogisk læreplan med bl.a. fokus på udsatte børn og læring i dagtilbud.

Indstilling
Peter byder velkommen til mødet og forklarer kort om baggrunden for projektet.
Referat
Kort præsentationsrunde.

Den seneste melding fra ministeriet er, at vores deadline for at indsende ansøgningen stadig er slutningen af februar, men at det muligvis udskydes lidt pga. at regeringen endnu ikke har lanceret sin ”børnepakke”.

	Punkt 
	[bookmark: _Toc471887071]Projektets organisering og forankring v. Peter Møller Pedersen 

	Sagsansvarlig:
Peter Møller Pedersen
	
	


Bilag
Oversigt over styregruppens og arbejdsgruppens medlemmer
Sagsfremstilling
Alle pædagoguddannelser i Danmark deltager og VIA er leadpartner på projektet.

UCC, UCN, UCSyd, UCSJ, UCL og VIA deltager med delprojekter og indgår derudover i en række fælles tiltag på tværs af alle pædagoguddannelser/UC-er.
Indstilling
Peter informere om projektets opbygning og organisering. Herunder grundtankerne for hvordan arbejdet i projektet skal struktureres.
Referat
Projektet skal være et sektorprojekt og dække hele sektoren. Alle behøver dog ikke være med i alle delelementer. Dette drøftes senere i dag. Der kan laves en arbejdsfordeling mellem UC-erne ift. indsatser.

	Punkt 
	[bookmark: _Toc471887072]Ansøgningen – herunder projektets nærmere indhold v. Trine Sumborg

	Sagsansvarlig:
Trine Sumborg
	
	


Bilag
Udkast til ansøgning og bevillingsskrivelse fra ministeriet
Sagsfremstilling
Projektet består overordnet af fire initiativer:
Initiativ 1 – Udvikling af kompetenceudviklingsindsatser for ledere og pædagoger (EVU arbejder med dette)
Initiativ 2 – Evaluering af de eksisterende kompetencemål samt anbefalinger til nye set i lyset af de styrkede pædagogiske læreplaner
Initiativ 3 – Udvikling af vidensbank
Initiativ 4 – Udarbejdelse af nyt undervisningsmateriale og kompetenceudvikling af undervisere; delprojekt a) udgivelse af undervisningsmateriale til brug i pædagoguddannelsen og delprojekt b) kompetenceudvikling af undervisere i pædagoguddannelsen 

Overordnet tidsplan for projektet fremgår af udkastet til ansøgningen.
Indstilling
Trine gennemgår kort ansøgningen og tidsplanen. Arbejdsgruppen og styregruppen kommenterer og kvalificerer ansøgningen så den efterfølgende kan gøres færdig og indsendes til ministeriet.
Referat
Initiativ 1 – Udvikling af kompetenceudviklingsindsatser for ledere og pædagoger (EVU arbejder med dette)
Det skal fremgå meget tydeligt i ansøgningen, at der skal være fokus på forankring/implementering. Der skal anvendes coachende metoder, så deltagerne dygtiggøres i, at kunne forankre og implementere indsatserne og den nye viden de får igennem indsatserne.
Der skal være et tæt kobling mellem indsatserne ift. grunduddannelsen og EVU-feltet.

En del af denne indsats er allerede forsøgt delvist indarbejdet i en gennemgang af et eksisterende diplommodul. Arbejdsgruppen her kan give feedback ift. en yderligere målretning af indholdet på uddannelsen. 

Det blev besluttet, at udkastet sendes rundt til arbejdsgruppen for skriftlig feedback. Feedbacken gives med det afsæt, at man kan se hvordan man i UC-erne kan planlægge og designe et egentligt undervisningsforløb på baggrund af beskrivelsen af indhold og de overordnede didaktiske metoder. Deadline er 20. februar 2017.

Ansøgningsteksten for dette initiativ skal desuden revideres af Karen, Helle Kildevang, Anne og Poul Erik.

Initiativ 2 – Evaluering af de eksisterende kompetencemål samt anbefalinger til nye set i lyset af de styrkede pædagogiske læreplaner
Der er allerede indsamlet erfaringer og kommentarer, som arbejdsgruppen for det nationale modul om dagtilbudsspecialisering har udarbejdet. Dette kan indgå i overvejelserne ifm. den analyse, der skal laves under dette initiativ. 
Anbefalingerne skal holdes indenfor den nye læreplan og det eksisterende, der sætter rammen i dag. Vi skal sikre, at det, der sker i uddannelsen som det er nu, ikke er uhensigtsmæssigt.

Vi skal tilknytte vores egne forskerne fra professionshøjskolerne – ikke universiteterne. Dette rettes i ansøgningen.

Initiativ 3 – Udvikling af vidensbank
Der skal udvikles et fælles videngrundlag – skal skrives ind under initiativ 4.

Dette danner grundlag for undervisningsmateriale.

Initiativ 4 – Udarbejdelse af nyt undervisningsmateriale og kompetenceudvikling af undervisere; 
delprojekt a) udgivelse af undervisningsmateriale til brug i pædagoguddannelsen og dele af Efter- og videreuddannelsen
Det skal overvejes om de studerende kan inddrages – evt. i studiekredse eller andre måder.
Der er sandsynligvis behov for forskelligt undervisningsmateriale rettet mod de to forskellige felter – grunduddannelse og EVU.
Det skal rettes i ansøgningen, så der ikke står at alle undervisere tilbydes et kompetenceudviklingsforløb.

Man kunne tage afsæt i nærmere angivne temaer (fra masterplanen) i en form for lærende fællesskaber i UC-erne. 

Det blev besluttet, at arbejdsgruppen forsøger at fordele temaerne imellem sig og laver en aftale om hvordan man efterfølgende sikrer overførbarhed på tværs af UC-erne. Dette skal afklares på næste møde i arbejdsgruppen. Temaerne skal have oplagt relevans for både grunduddannelsen og EVU/diplomuddannelsen.
Arbejdsgruppen og styregruppen koordinerer indsatserne, så der ikke sker dobbeltarbejde.

delprojekt b) kompetenceudvikling af undervisere i pædagoguddannelsen
Skal tidsmæssigt ske som noget af det første ift. at kunne undervise på EVU-forløbene og skabe synergi ind undervisergruppen på grunduddannelsen på den længere bane.

Disse to delprojekter skal ske i samarbejde mellem undervisere både i grunduddannelsen og EVU.

Deadline for indsendelse af revideret tekst til initiativ 1 skal ske senest 22/2-2017 til Trine.

Tidsplanen skal revideres ift. den evt. forsinkelse der sker pga. den senere lancering af børnepakken.

	Punkt 
	[bookmark: _Toc471887073]Budget v. Trine Sumborg

	Sagsansvarlig:
Trine Sumborg
	
	


Bilag
Udkast til budget
Sagsfremstilling
Midlerne til delprojekter fordeles ligeligt mellem alle involverede UC-er.
Indstilling
Trine gennemgår udkastet til projektbudgettet.

Det indstilles at arbejdsgruppen og styregruppen godkender budgettet, så det kan medsendes ansøgningen til ministeriet.

Hvert UC udarbejder udkast til eget budget for egne delprojekt indsatser for 2017 og 2018.
Referat
EVU-budgettet skal muligvis udspecificeres. Poul Erik og Anne arbejder videre med det.

Trine sender skrivelse fra Finn angående afrapporteringsmodel og deadlines mm. ud sammen med referatet fra mødet her.

Oversigten over arbejdsgruppe og styregruppe udvides til også at omfatte nøglemedarbejdere indenfor økonomi.

	Punkt 
	[bookmark: _Toc471887074]Møde i arbejdsgruppen i Middelfart – mødet d. 31/1-2017 – hvordan kommer arbejdet godt i gang

	Sagsansvarlig:
Trine Sumborg
	
	


Bilag
Ingen
Sagsfremstilling
Det er første møde i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen

Indstilling
1. Kort præsentationsrunde
2. Gennemgang af de fire initiativer – korte kommentarer og begrebsafklaring
3. Bud på interesseområder for de respektive UC-er ift. udvikling af delprojekter
4. Arbejdsfordeling/fordeling af ansvarsområder i arbejdsgruppen
5. Aftale om referat/beslutningsnoter fra arbejdsgruppemøder og interne møder i UC-erne
Referat
Flere steder forsøger man at koble projektet her ind i de fora hvor underviserne i forvejen arbejder med dagtilbudsspecialiseringen.
Vil også gerne forsøge, at koble grupperne af undervisere og projektdeltagere på tværs af EVU og grunduddannelsen.

Arbejdsgruppen skal forholde sig til hvordan man kan kvalitetssikre niveauet for både undervisningsmateriale og kompetenceudviklingsindsats. Dette sættes på et senere møde i arbejdsgruppen.

Det skal afklares om vi sammen for alle UC-er kan markedsføre os nationalt, så vi står som en stærk aktør ift. kommunerne mm. Torben har erfaring med dette fra tidligere.

Det skal også undersøges om der er mulighed for at koble indsatserne her ift. det nye arbejdsfelt for pædagogerne i folkeskolen.

Det blev besluttet, at hvert UC i løbet af februar undersøger særlige interessefelter lokalt. Dette meldes ind til Trine senest d. 3. marts 2017.

EVU indsatsen startes op lidt uafhængigt af aktiviteter, der skal udvikles i grunduddannelsesregi.

Anne undersøger om det ledelsesspor man har arbejdet med i EVU-regi bør deles med resten af gruppen, så det kan indgå som inspiration og input til de øvrige indsatser – både ift. EVU og grunduddannelse.

Vi forsøger at bruge google drev eller dropbox til de fælles dokumenter mm. Trine melder ud hvilket system der anvendes når det er etableret.

	Punkt 
	[bookmark: _Toc471887075]Fremtidige møder i arbejdsgruppen – møderække for 2017

	Sagsansvarlig:
Trine Sumborg
	
	


Bilag
Ingen
Sagsfremstilling
Der skal afholdes en række møder i arbejdsgruppen i 2017 og 2018. Det er arbejdsgruppen som i fællesskab koordinerer delprojekterne og de forskellige indsatser der sættes i gang og sikrer fremdrift i projektet overordnet set.
Indstilling
Der fastlægges en møderække for arbejdsgruppens møder i 2017. Varighed og sted besluttes for samtlige møder. Der kan planlægges både almindelige møder og virtuelle møder. Det foreslås, at der holdes et møde pr. måned de første 6 måneder og derefter et møde hver anden måned resten af 2017, for at sikre en god og effektiv opstart af det samlede projekt såvel som af delprojekterne.
Referat
Der holdes virtuelle møder frem til sommer 2017. Gruppen skal bestå af arbejdsgruppen for hhv. EVU og grunduddannelsen og evt. tilkoblet UC-ernes egne forskere i det omfang det er relevant.

	Punkt 
	[bookmark: _Toc471887076]Evt.




[image: X:\Backup juni 2014\Nationalt projekt, læreplaner\logo.jpg]      [image: X:\Backup juni 2014\Nationalt projekt, læreplaner\UCN_Pædagog_office.png]     [image: C:\Users\tsu\AppData\Local\Temp\Temp1_UCL-logo_png.zip\UC lillebaelt logo.png]   [image: ][image: cid:image001.png@01D27632.7A53A470]

5/5


image1.emf

image2.emf

image3.emf

image4.jpeg
S YD





image5.png
Ue.iNn




image6.png




image7.png
University
o College
SIELLAND




image8.png
vcc

PROFESSIONS
eTeRoten.





 


      


     


   


 


 


REFERAT


/


 


DAGSORDEN


 


 


E:


 


TSU@VIA.DK


 


T:


 


+4587553737


 


 


Dato:


 


1. febru


ar 2017


 


Journalnr.:


 


U0118


-


4


-


1


-


4


-


16


 


 


 


1


/


1


 


 


Arbejdsgruppe for nationalt projekt om 


 


dagtilbud


 


Sted:


 


Severin Kursuscenter 


 


Sk


o


vsvinget 25


 


5500 Middelfart


 


 


Mødedato:


 


3


1. januar 2017


 


Kl. 10


-


14


 


Deltagere


 


Arbejdsgruppen:


 


Anette 


Boye Koch (VIA), Torben Næsby (UCN), Helle Krogh Hansen 


(UCC), Pia Beier Lund (UCSJ), Marianne Bech Larsen (UCSyd)


, Helle 


Kildevang (UCC), Karen Randlev Reitz (VIA)


 


og Trine Sumborg (VIA 


–


 


projektleder)


 


 


Styregruppen:


 


Anne Kjær Olsen (UCC), 


Margit Nygård M


ikkelsen (UCSJ), Peter Møl-


ler Pedersen (VIA)


 


Afbud


 


Poul Erik Philipsen (VIA/EVU), 


Agnete Kramme (UCL)


 


 


Dagsorden


 


1.


 


Velkomst og baggrund for projektet v. Peter Møller Pedersen


 


2.


 


Projektets organisering og 


forankring v. Peter Møller Pedersen


 


3.


 


Ansøgningen 


–


 


herunder projektets nærmere indhold v. Trine 


Sumborg


 


4.


 


Budget v. Trine Sumborg


 


5.


 


Møde i arbejdsgruppen i Middelfart 


–


 


mødet d. 31/1


-


2017 


–


 


hvordan kommer arbejdet godt i gang


 


6.


 


Fremtidige møder i 


arbejdsgruppen 


–


 


møderække for 2017


 


7.


 


Evt.


 


 


Punkt 


 


1.


 


Velkomst og baggrund for projektet v. 


Peter Møller Pedersen


 


Sagsansvarlig:


 


Peter Møller Pedersen


 


 


 


Bilag


 


Ingen


 


Sagsfremstilling


 


I slutningen af februar 2017 skal der indsendes formel ansøgning til 


Styrelsen for videregående uddannelser vedr. et sektorprojekt, der 


skal understøtte viden, uddannelse og kompetenceudvikling inden


 


for 


dagtilbudsområdet, herunder understøttelse af mulig ny pædagogisk 


læreplan med bl.a. fokus på udsatte børn og læring i da


gtilbud.


 


 




                      

REFERAT /   DAGSORDEN  

 

E:   TSU@VIA.DK   T:   +4587553737    

Dato:   1. febru ar 2017   Journalnr.:   U0118 - 4 - 1 - 4 - 16      

1 / 1  

 

Arbejdsgruppe for nationalt projekt om    dagtilbud  

Sted:   Severin Kursuscenter    Sk o vsvinget 25   5500 Middelfart   Mødedato:   3 1. januar 2017   Kl. 10 - 14  

Deltagere   Arbejdsgruppen:   Anette  Boye Koch (VIA), Torben Næsby (UCN), Helle Krogh Hansen  (UCC), Pia Beier Lund (UCSJ), Marianne Bech Larsen (UCSyd) , Helle  Kildevang (UCC), Karen Randlev Reitz (VIA)   og Trine Sumborg (VIA  –   projektleder)     Styregruppen:   Anne Kjær Olsen (UCC),  Margit Nygård M ikkelsen (UCSJ), Peter Møl- ler Pedersen (VIA)   Afbud   Poul Erik Philipsen (VIA/EVU),  Agnete Kramme (UCL)     Dagsorden   1.   Velkomst og baggrund for projektet v. Peter Møller Pedersen   2.   Projektets organisering og  forankring v. Peter Møller Pedersen   3.   Ansøgningen  –   herunder projektets nærmere indhold v. Trine  Sumborg   4.   Budget v. Trine Sumborg   5.   Møde i arbejdsgruppen i Middelfart  –   mødet d. 31/1 - 2017  –   hvordan kommer arbejdet godt i gang   6.   Fremtidige møder i  arbejdsgruppen  –   møderække for 2017   7.   Evt.    

Punkt   1.   Velkomst og baggrund for projektet v.  Peter Møller Pedersen  

Sagsansvarlig:   Peter Møller Pedersen    
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